## Sheet1
Task Management Tools Sprint Plan
Milestone | Sprint | Module | Description | Status | Sprint | Start | End | nod
10 Jan 2015 (sprint 1-5) |  |  |  |  | 1 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 5
0 | 1 | Preparation | Learning Technical Skill, WoW | Done | 2 | 2014-12-15 | 2014-12-19 | 5
1 | 2 | UI & Concept design |  | Done | 3 | 2014-12-22 | 2014-12-26 | 5
1 |  | Client Board Management |  |  | 4 | 2014-12-29 | 2015-01-02 | 4
1 |  | Client Column Setting |  |  | 5 | 2015-01-05 | 2015-01-09 | 5
1 |  | Client Task Basic |  |  | 6 | 2015-01-12 | 2015-01-16 | 5
1 |  | Client Task Advanced |  |  | 7 | 2015-01-19 | 2015-01-23 | 5
1 |  | Authentication |  |  | 8 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 5
1 |  | Register |  |  | 9 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 5
1 |  | Multi-device Sync |  |  | 10 | 2015-02-09 | 2015-02-13 | 5
05 Feb 2015 (sprint 6-9) |  |  |  |  | - | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 0
2 |  | Team Management |  |  | 11 | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 4
2 |  | Team Assigned |  |  | 12 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 5
2 |  | Front Pages |  |  | 13 | 2015-03-09 | 2015-03-13 | 5
2 |  | Server Board Management |  |  | 14 | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 5
2 |  | Server Column Setting |  |  | 15 | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 5
2 |  | Server Task Basic |  |  | 16 | 2015-03-30 | 2015-04-03 | 5
2 |  | Server Task Advanced |  |  | 17 | 2015-04-06 | 2015-04-10 | 5
10 Mar 2015 (sprint 10-12)
3 |  | Scrum board
3 |  | Issue tracker
Formulas:
End = [Start]+4
Start = [End, row above]+3